## 家用服务器开发计划
任务 |  |  | 计划时间(天) | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 完成进度 | 备注
用户系统 | 需求分析 |  | 0.5 | 9.22 | 9.22 | 伍正勇/陈泽明
| 设计 | 流程图及通信协议草案 | 0.5 | 9.22 | 9.22 | 陈泽明
|  | 数据库设计 | 0.5 | 9.23 | 9.23 | 伍正勇
|  | 协议评审 | 0.5 | 9.23 | 9.23 | 伍正勇
|  | 协议修改 | 0.5 | 9.24 | 9.24 | 伍正勇
| 系统编码 |  | 3 | 9.23 | 9.25 | 陈泽明
| 测试 |  | 1 | 9.26 | 9.26 | 伍正勇/陈泽明
服务器接收系统 | 需求分析 |  | 0.5 | 9.24 | 9.24 | 伍正勇/陈泽明
| 设计 | 流程图及通信协议草案 | 3 | 9.25 | 9.28 | 伍正勇/陈泽明
|  | 协议评审 | 0.5 | 9.29 | 9.29 | 伍正勇
|  | 协议修改 | 0.5 | 9.29 | 9.29 | 伍正勇
| 通信协议实现 | centos 系统部分 | 5 | 9.30 | 10.11 | 陈泽明
|  | 嵌入式部分的http接收 | 1 | 10.31 | 10.31 | 李升明 | 已完成
|  | 嵌入式部分的tcp接收 | 3 | 11.17 | 11.19 | 李升明/董阳民 | 已完成
| 测试 | http接收 | 1 | 11.1 | 11.1 | 李升明 | 已完成
|  | tcp接收 | 2 | 11.20 | 11.21 | 李升明/董阳民 | 已完成
系统支持库 | 需求分析
| 设计 | 系统设计 | 2 | 10.27 | 10.28 | 李升明/伍正勇 | 已完成
|  | 通信协议草案 | 1 | 10.28 | 10.29 | 李升明/伍正勇 | 已完成
| 功能实现 | 进程间通信库（msg） | 2 | 10.23 | 10.24 | 李升明 | 已完成
|  | 共享内存库（shm） | 2 | 11.3 | 11.4 | 李升明 | 已完成
|  | 权限管理库 | 2 | 11.6 | 11.7 | 李升明 | 已完成
| 测试 | 进程间通信库（msg） | 1 | 10.25 | 10.25 | 李升明 | 已完成
|  | 共享内存库（shm） | 1 | 11.5 | 11.5 | 李升明 | 已完成 | 与权限管理，命令分发，进程管理一起调试
|  | 权限管理库 | 1 | 11.8 | 11.8 | 李升明 | 已完成 | 与共享内存，命令分发，进程管理一起调试
命令分发系统 | 需求分析
| 设计 | 系统设计 | 0.5 | 10.22 | 10.22 | 李升明/伍正勇 | 已完成
|  | 通信协议草案 | 0.5 | 10.22 | 10.22 | 李升明/伍正勇 | ongoing | 需要修改，确定
| 功能实现 |  | 3 | 11.10 | 11.12 | 李升明 | ongoing | 依赖于具体协议接口
| 测试 |  | 2 | 11.13 | 11.14 | 李升明 | ongoing | 与权限管理，共享内存，进程管理一起调试
路由器进程管理系统 | 需求分析
| 设计 | 系统设计 | 1 | 10.30 | 10.30 | 李升明/伍正勇 | 已完成
|  | 通信协议草案 | 0.5 | 10.30 | 10.30 | 李升明/伍正勇 | 已完成
|  | 协议修正 | 0.5 | 10.30 | 10.30 | 李升明 | 已完成
| 功能实现 |  | 3 | 11.17 | 11.19 | 李升明/董阳民 | ongoing | 主要的已经完成剩下进程监控
| 测试 |  | 2 | 11.20 | 11.21 | 李升明/董阳民 | ongoing | 与共享内存，权限管理，命令分发一起调试
路由器注册系统 | 需求分析
| 设计 | 流程图及通信协议草案 | 0.5 | 10.24 | 10.24 | 伍正勇
|  | 数据库设计 | 0.5 | 10.24 | 10.24 | 伍正勇
|  | 协议修正 | 0.5 | 10.24 | 10.24 | 伍正勇
| 功能实现 | centos 系统部分 | 2 | 10.24 | 10.27 | 陈泽明
|  | openwrt 系统部分 | 1 | 10.27 | 10.27 | 伍正勇
| 测试 |  | 1 | 10.28 | 10.28 | 伍正勇/陈泽明
插件或模块认证系统 | 需求分析
| 设计 | 系统设计及流程图 | 0.5 | 10.29 | 10.29 | 伍正勇
|  | 数据库设计 | 0.5 | 10.29 | 10.29 | 伍正勇
|  | 通信协议 | 0.5 | 10.29 | 10.29 | 伍正勇
| 功能实现 |  | 2 | 10.30 | 10.31 | 伍正勇/陈泽明
| 测试 |  | 1 | 11.3 | 11.3 | 伍正勇/陈泽明
模块升级系统 | 需求分析
| 设计 | 系统设计及流程图 | 0.5 | 11.4 | 11.4 | 伍正勇
|  | 设计评审及修改 | 0.5 | 11.4 | 11.4 | 伍正勇
| 功能实现 |  | 3 | 11.5 | 11.7 | 伍正勇/陈泽明
| 测试 |  | 1 | 11.10 | 11.10 | 伍正勇/陈泽明
web系统 | 需求分析
| 设计 | 系统设计及流程图
设计评审及修改
功能实现
测试
其他 | 设备管理
体检测速
存储管理
应用管理
手机备份
外网设置
| 设置 | 分组，wifi设置，外网设置，管理密码，蓝牙，关闭路由器（关闭无线，休眠，重启，关闭路由器），格式化路由盘，恢复出厂，关于（版本检查更新）
测试